## 1. Como Usar
PCP SIMPLIFICADO PRO — LUKANA MARCENARIA
BEM-VINDO AO PCP SIMPLIFICADO
PCP = Planejamento e Controle de Produção
Esta planilha organiza O QUE produzir, QUANDO produzir, e QUEM vai produzir.
📋 COMO USAR:
1️⃣ REGISTRE PROJETOS VENDIDOS | Aba '2. Projetos Ativos' - todo projeto fechado entra aqui
2️⃣ DEFINA PRIORIDADE | Ordene por prazo de entrega (não por ordem de venda)
3️⃣ PROGRAME PRODUÇÃO | Aba '3. Programação Semanal' - distribui projetos entre marceneiros
4️⃣ ACOMPANHE STATUS | Atualiza diariamente: em corte, em montagem, em acabamento, pronto
5️⃣ IDENTIFIQUE GARGALOS | Aba '4. Gargalos' mostra onde a produção trava
6️⃣ ANALISE INDICADORES | Aba '5. Indicadores' mostra taxa de entrega no prazo
⚠️ REGRA DE OURO:
NUNCA programe por ordem de venda. SEMPRE programe por prazo de entrega.
💡 EXEMPLO:
Projeto A vendido dia 10, entrega dia 30 (20 dias)
Projeto B vendido dia 15, entrega dia 22 (7 dias)
→ Produz PRIMEIRO o Projeto B (prazo menor)

## 2. Projetos Ativos
📋 PROJETOS ATIVOS (EM PRODUÇÃO)
Projeto | Cliente | Ambiente | m² Frontal | Data Venda | Prazo Entrega | Dias Restantes | Status | Marceneiro | Prioridade | Observações
089 | João Silva | Cozinha | 10 | 15/04/2025 | 02/05/2025 | 10 | Em Montagem | Carlos | ALTA | Cliente pediu urgência
090 | Maria Santos | Closet | 12 | 18/04/2025 | 08/05/2025 | 16 | Em Corte | André | MÉDIA
091 | Pedro Costa | Quarto | 8 | 20/04/2025 | 12/05/2025 | 20 | Aguardando |  | BAIXA | Aguardando aprovação cor
092 | Ana Oliveira | Home Office | 6 | 21/04/2025 | 05/05/2025 | 13 | Em Corte | Rodrigo | ALTA

## 3. Programação Semanal
📅 PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO
Semana: 22/04 a 26/04/2025
Marceneiro | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Horas Previstas
Carlos | Proj 089 Montagem | Proj 089 Montagem | Proj 089 Acabamento | Proj 089 Acabamento | Proj 093 Corte | Proj 093 Corte | 40
André | Proj 090 Corte | Proj 090 Corte | Proj 090 Montagem | Proj 090 Montagem | Proj 090 Montagem |  | 40
Rodrigo | Proj 092 Corte | Proj 092 Corte | Proj 092 Montagem | Proj 092 Montagem | Proj 094 Corte | Proj 094 Corte | 40
João | Manutenção Máquinas | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |  | 32

## 4. Gargalos
🔴 IDENTIFICAÇÃO DE GARGALOS
Gargalo = etapa onde projetos ficam PARADOS esperando
Etapa | Projetos Parados | Tempo Médio (dias) | Capacidade Atual | Ação
Corte | 2 | 3 | 3 marceneiros | ✅ OK - distribuir melhor
Montagem | 4 | 5 | 3 marceneiros | ⚠️ GARGALO - considerar 4º marceneiro
Acabamento | 1 | 2 | 2 marceneiros | ✅ OK
Entrega | 0 | 1 | 1 motorista | ✅ OK
📊 CAPACIDADE PRODUTIVA ATUAL:
Marceneiros: | 6
Horas/dia por marceneiro: | 8
Dias úteis/mês: | 22
Eficiência média: | 85%

## 5. Indicadores
📈 INDICADORES DE PRODUÇÃO
PROJETOS EM PRODUÇÃO
Total de Projetos Ativos
Projetos Atrasados (prazo < 0)
Projetos com Prazo Crítico (< 5 dias)
ENTREGA NO PRAZO
Projetos Entregues no Prazo (último mês) | 18
Total de Entregas (último mês) | 20
Taxa de Entrega no Prazo
BENCHMARK:
< 70% | CRÍTICO - precisa melhorar processo
70-85% | RAZOÁVEL - melhorias pontuais
85-95% | MUITO BOM - padrão Lukana (92%)
> 95% | EXCELENTE - está sobrando tempo

## 6. Tempo por Etapa
⏱️ TEMPO MÉDIO POR ETAPA
Quanto tempo cada etapa DEVERIA levar (padrão Lukana)
Etapa | Tempo Padrão | Exemplo (Cozinha 8m²) | Observação
Medição | 2 horas | 2h | Visita técnica no cliente
Projeto 3D | 3 horas ou 2 dias | 3h | Se for complexo, 2 dias
Corte | 1 dia/projeto | 1 dia | Serra + tupia
Furação | 0,5 dia/projeto | 4 horas | Furadeira múltipla
Montagem | 3-5 dias | 4 dias | Depende da complexidade
Acabamento | 1-2 dias | 1,5 dia | Lixar + retoques
Embalagem | 2 horas | 2h | Proteção para transporte
Transporte | 0,5 dia | 4 horas | Carregamento + viagem
Montagem no Cliente | 1-2 dias | 2 dias | Instalação final
TOTAL: | 13 dias úteis (prazo técnico)
PRAZO PROMETIDO: | 18 dias úteis
BUFFER: | 5 dias (margem segurança)