## 1. Como Usar
CHECKLIST POR ETAPA — APM FASE 4 (OPERAÇÃO)
BEM-VINDO AO CHECKLIST POR ETAPA
Este checklist existe para eliminar retrabalho na origem — não para burocratizar.
Cada etapa da produção (Corte, Pré-Montagem, Expedição, Instalação) tem uma aba própria.
📋 COMO USAR:
1️⃣ ANTES DE AVANÇAR A ETAPA | Preencha a coluna Status de cada item: OK / Não OK / N/A
2️⃣ SE ALGO FICAR 'NÃO OK' | Não avance o ambiente para a próxima etapa até resolver — registre na Observação
3️⃣ RESPONSÁVEL | Quem verificou assina na coluna Responsável — accountability real, não achismo
4️⃣ USE JUNTO COM O KPI 25/50/75/100 | O checklist é o que garante que o % marcado é real, não otimista
5️⃣ ADAPTE OS ITENS | As linhas em branco no fim de cada aba são para adicionar itens específicos da sua operação
Ferramenta 2 de 5 — Fase 4 do currículo APM (Operação)

## 2. Corte
✂️ CHECKLIST — CORTE (Fábrica 25% → 50%)
# | Item de Verificação | Status | Responsável | Observação
1 | Medidas do caderno técnico conferidas peça a peça antes de cortar
2 | Material corresponde à especificação (cor/textura/espessura) do caderno
3 | Quantidade de chapas/material bate com o projetado — sem sobra nem falta
4 | Corte de teste feito em peça piloto quando há detalhe fora do padrão
5 | Etiquetagem de peças por ambiente/módulo feita imediatamente após o corte
6 | Sobras de material registradas e armazenadas (não descartadas sem registro)
7 | Máquinas calibradas e testadas antes do início do lote
8 | EPI da equipe conferido antes de iniciar o corte
9 | Peças com defeito de matéria-prima identificadas e substituídas antes de seguir
10 | Ambiente sinalizado como '25% concluído' no sistema de acompanhamento
Regra: item 'Não OK' bloqueia avanço de etapa até resolução registrada.

## 3. Pré-Montagem
🔧 CHECKLIST — PRÉ-MONTAGEM (Fábrica 50% → 75%)
# | Item de Verificação | Status | Responsável | Observação
1 | Todas as peças do ambiente etiquetadas e conferidas contra o caderno técnico
2 | Encaixes e furações testados antes de liberar para embalagem
3 | Ferragens (dobradiças, corrediças, puxadores) conferidas contra especificação
4 | Módulos montados a seco para checagem de esquadro e nivelamento
5 | Acabamento (pintura/laca/verniz) conferido sem falha visível
6 | Espelho/reflecta e detalhes especiais (LED, vidro) testados antes da pré-montagem final
7 | Divergência entre projeto e execução registrada e resolvida antes de seguir
8 | Peça avariada na pré-montagem substituída — nunca disfarçada
9 | Responsável pela pré-montagem registrado
10 | Ambiente sinalizado como '75% concluído' no sistema de acompanhamento
Regra: item 'Não OK' bloqueia avanço de etapa até resolução registrada.

## 4. Expedição
📦 CHECKLIST — EXPEDIÇÃO (Fábrica 75% → 100% + saída)
# | Item de Verificação | Status | Responsável | Observação
1 | Checklist de peças por ambiente conferido contra caderno técnico antes de embalar
2 | Embalagem adequada ao tipo de peça (canto, espelho, porta) — protegida para transporte
3 | Ferragens soltas, puxadores e acessórios separados e identificados por ambiente
4 | Kit de instalação (manual, parafusos extras, cola, tinta de retoque) incluso
5 | Carga conferida fisicamente contra a nota antes de sair do pátio
6 | Transporte agendado e veículo compatível com volume/fragilidade da carga
7 | Fotos da carga embalada registradas antes do embarque
8 | Documentação de entrega (nota, romaneio) impressa e conferida
9 | Motorista/instalador briefado sobre particularidades do ambiente
10 | Ambiente sinalizado como '100% embalado' no sistema de acompanhamento
Regra: item 'Não OK' bloqueia avanço de etapa até resolução registrada.

## 5. Instalação (Obra)
🏠 CHECKLIST — INSTALAÇÃO EM OBRA (25% → 100%)
# | Item de Verificação | Status | Responsável | Observação
1 | Material recebido conferido contra a nota — avaria de transporte registrada na hora
2 | Local de instalação limpo e liberado antes de iniciar montagem
3 | Sequência de montagem seguida conforme projeto — sem atalho
4 | Esquadro, nível e prumo conferidos após montagem
5 | Portas e gavetas reguladas — sem atrito, sem desalinhamento
6 | Ferragens finais instaladas e testadas (puxadores, dobradiças, iluminação)
7 | Acabamento final revisado — retoques feitos antes da entrega
8 | Ambiente limpo e embalagem retirada ao final
9 | Vistoria final com o cliente registrada por escrito
10 | Ambiente sinalizado como '100% entregue' no sistema de acompanhamento
Regra: item 'Não OK' bloqueia avanço de etapa até resolução registrada.