## 1. Como Usar
KANBAN DE PRODUÇÃO — APM FASE 4 (OPERAÇÃO)
BEM-VINDO AO KANBAN DE PRODUÇÃO
Este quadro mostra, de forma visual, em qual etapa cada ambiente/projeto está agora.
As colunas seguem exatamente os checkpoints do KPI 25/50/75/100 — fábrica e obra.
📋 COMO USAR — ABA '2. Quadro Kanban':
1️⃣ CADASTRE O AMBIENTE | Escreva 'Projeto — Ambiente' (ex: '089 — Cozinha') na coluna da etapa em que ele está hoje
2️⃣ MOVA QUANDO AVANÇAR | Corte o texto da coluna atual e cole na próxima coluna — nunca deixe em duas colunas ao mesmo tempo
3️⃣ USE A ABA '3. PROJETOS ATIVOS' PARA HISTÓRICO | Ela registra data de entrada em cada etapa e calcula há quantos dias o ambiente está parado ali
4️⃣ AMBIENTE PARADO HÁ MUITO TEMPO NUMA COLUNA = GARGALO | Sem data-limite fixa aqui — cruze com o Cronograma Mestre do projeto para saber se está atrasado
Ferramenta 3 de 5 — Fase 4 do currículo APM (Operação)

## 2. Quadro Kanban
🗂️ QUADRO KANBAN — POR AMBIENTE / PROJETO
Pré-25% (Planejamento) | Fábrica 25% (Material em pátio) | Fábrica 50% (Corte / usinagem) | Fábrica 75% (Pré-montagem) | Fábrica 100% (Embalado) | Obra 25% (In loco) | Obra 50% (Montado) | Obra 75% (Ajustado) | Obra 100% (Entregue)
Ex: 089 — Cozinha
Exemplo acima é ilustrativo — apague e cadastre seus próprios ambientes.

## 3. Projetos Ativos
📋 PROJETOS ATIVOS — HISTÓRICO DE ETAPA
Projeto | Ambiente | Cliente | Etapa Atual | Data Entrada Etapa | Dias na Etapa
089 | Cozinha | João Silva | Fábrica 50% (Corte / usinagem) | 2026-07-10
090 | Closet | Maria Santos | Fábrica 25% (Material em pátio) | 2026-07-14
'Dias na Etapa' = hoje − data de entrada na etapa atual. Compare com a duração planejada no Cronograma Mestre para identificar gargalo.
Formulas:
Dias na Etapa = IF([Data Entrada Etapa]="","",TODAY()-[Data Entrada Etapa])