## 1. Como Usar
KPI 25/50/75/100 — APM FASE 4 (OPERAÇÃO)
BEM-VINDO AO KPI 25/50/75/100
Este é o indicador central da Fase 4: mede se a produção está no prazo, com critério objetivo — sem achismo.
Unidade de medida: AMBIENTE completo (cozinha, closet, quarto...), nunca móvel isolado.
📋 COMO USAR:
1️⃣ CONSULTE A ABA '2. CRITÉRIOS OBJETIVOS' | O que exatamente conta como 25/50/75/100 na fábrica e na obra
2️⃣ CADASTRE NA ABA '3. AMBIENTES' | 1 linha por ambiente por fase (fábrica e obra são linhas separadas do mesmo ambiente)
3️⃣ PREENCHA AS DATAS PLANEJADAS | Vêm do seu Cronograma Mestre — publique ANTES de iniciar a produção do ambiente
4️⃣ PREENCHA AS DATAS REAIS CONFORME ACONTECE | Só preencha quando o critério da aba 2 for realmente cumprido — não antecipe
5️⃣ A PLANILHA CALCULA SOZINHA | % planejado hoje, % real hoje, desvio e o semáforo (verde/amarelo/laranja/vermelho)
6️⃣ VEJA O RESULTADO POR PROJETO | Aba '4. Painel do Projeto' — um ambiente em laranja ou vermelho derruba o projeto inteiro
Ferramenta 5 de 5 — Fase 4 do currículo APM (Operação)

## 2. Critérios Objetivos
📐 CRITÉRIOS OBJETIVOS — 25/50/75/100
FÁBRICA
Fábrica 25% | Material do ambiente comprado e em pátio
Fábrica 50% | Corte e usinagem concluídos
Fábrica 75% | Pré-montagem finalizada
Fábrica 100% | Embalado — pronto para expedir
OBRA
Obra 25% | Material in loco (recebido na obra)
Obra 50% | Montagem concluída
Obra 75% | Ajustes e acabamentos prontos
Obra 100% | Limpo e entregue ao cliente
SEMÁFORO DE ADERÊNCIA
🟢 Verde | Desvio ≥ 0 pontos (no prazo ou adiantado)
🟡 Amarelo | Desvio entre −1 e −10 pontos
🟠 Laranja | Desvio entre −11 e −25 pontos
🔴 Vermelho | Desvio < −25 pontos
Desvio = % Real Hoje − % Planejado Hoje. Regra de agregação: o projeto só fica verde se TODOS os seus ambientes (fábrica + obra) estiverem aderentes — um ambiente em laranja ou vermelho derruba o projeto inteiro.

## 3. Ambientes
📊 AMBIENTES — PLANEJADO x REAL
Projeto | Ambiente | Fase | 25% Planej. | 50% Planej. | 75% Planej. | 100% Planej. | 25% Real | 50% Real | 75% Real | 100% Real | % Planej. Hoje | % Real Hoje | Desvio | Status
089 | Cozinha | Fábrica | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-07 | 2026-07-15
090 | Closet | Obra | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-10
Datas em azul = preenchidas por você (Planejado vem do Cronograma Mestre; Real só quando o critério da aba 2 for cumprido). Colunas cinza (% Planej., % Real, Desvio, Status) são calculadas automaticamente.

## 4. Painel do Projeto
🚦 PAINEL DO PROJETO — AGREGAÇÃO
Projeto | Ambientes em Vermelho | Ambientes em Laranja | Ambientes em Amarelo | Total de Ambientes | Status do Projeto
089
090
Digite o código do projeto na coluna A (mesmo texto usado na aba '3. Ambientes') — as demais colunas calculam sozinhas. Regra: 1 ambiente em laranja ou vermelho derruba o status do projeto inteiro, mesmo que os outros estejam verdes.